## 项目概述及范围
1. | 概述
1.1 | 项目背景
WoniuBoss系统是由蜗牛学院为管理学院日常事务（主要针对学员管理和对外业务）所开发的内部管理系统，是一个可以运行在Windows或者Linux系统服务器上的B/S架构的应用软件，本项目通过配置系统环境，参考Boss系统操作手册原型图，完成对该系统的的测试需求分析，测试计划，测试方案，测试用例，执行用例后生成测试报告。
1.2 | 测试范围
说明此项目要考虑哪些测试类型，并明确相关模块的关系。
测试计划中提到到所有功能性和非功能性测试
| 序号 | 功能项 |  | 重要级别 | 备注
|  | 系统测试模块 | 系统测试子模块
| 1 | 登录 | 密码修改 | 中 | 需要测试
|  |  | 解密 | 中 | 需要测试
|  |  | 导航栏隐藏与显示 | 中 | 需要测试
| 2 | 培训资源 | 培训资源 | 高 | 需要测试
|  |  | 转交资源 | 高 | 需要测试
|  |  | 分配资源 | 高 | 需要测试
| 3 | 学员管理 | 基本信息 | 高 | 需要测试
|  |  | 今日考勤 | 高 | 需要测试
|  |  | 逐个点名 | 高 | 需要测试
|  |  | 批量考勤 | 高 | 需要测试
|  |  | 抽查点名 | 高 | 需要测试
|  |  | 今日晨考 | 高 | 需要测试
|  |  | 录入晨考成绩 | 高 | 需要测试
|  |  | 晨考记录 | 高 | 需要测试
|  |  | 阶段评测 | 高 | 需要测试
|  |  | 班级管理 | 高 | 需要测试
|  |  | 课程安排 | 高 | 需要测试
|  |  | 学员请假 | 高 | 需要测试
| 4 | 人事管理 | 员工管理 | 高 | 需要测试
| 5 | 就业管理 | 技术面试 | 高 | 需要测试
|  |  | 转就业后 | 高 | 需要测试
| 6 | 企业客户 | 新增企业 | 高 | 需要测试
|  |  | 搜索企业 | 高 | 需要测试
|  |  | 修改企业信息 | 高 | 需要测试
| 7 | 报表中心 | 咨询部 | 高 | 需要测试
|  |  | 电销部 | 高 | 需要测试
|  |  | 市场部 | 高 | 需要测试
|  |  | 教学部 | 高 | 需要测试
| 8 | 市场营销 | 上传专属 | 高 | 需要测试
|  |  | 新增网络资源 | 高 | 需要测试
非功能性测试
| 序号 | 被测特性 |  | 被测模块 | 备注
| 1 | 易用测试 |  | 培训资源、学员管理、人事管理、就业管理、市场营销 | 需要测试
| 2 | 安全性测试 |  | 各功能模块 | 需要测试
3
1.3 | 支持文档清单
列明项目组提供的项目设计文档，如业务要件、基本构想、基本设计等
支持文档清单
| 名称 | 作者 | 版本号 | 查阅日期
| WoniuBoss数据字典 |  | V1.0
| BOSS系统操作手册 |  | V2.5
1.4 | 参考文档清单
列明本文档的模板文件:
参考文档清单
| 名称 | 作者 | 版本号 | 查阅日期
| 禅道用例模板 |  | 8.2.3

## 测试环境
2. 测试环境
2.1 软硬件构成
测试环境所需的硬件设备（如电脑配置、无线路由器、平板电脑等设备），
软件设备（如应用服务由什么软件组成；数据库服务采用的是什么数据库、什么版本）
软/硬件 |  | 名称 | 版本 | 配置 | 是否属于关键依赖 | 提供方 | 备注
软件 | 服务器 | linux | linux |  | 是
|  | Java Runtime Environment （JRE） | 1.8 |  | 是
|  | Tomcat应用服务器 | 8.0.47 |  | 是
|  | MySQL数据库 | 5.6 |  | 是
| 客户端 | windows | windows7 |  | 是
|  | 浏览器 | 最新版 | Firefox、Chrome | 是
硬件 |  | PC1 | Windows7 | CPU：i5-2520M 内存：4.00 GB 硬盘：128 GB 操作系统：64位 | 否 | 洪建
|  | PC2 | Windows7 | CPU：i5-2520M 内存：4.00 GB 硬盘：128 GB 操作系统：64位 | 否 | 何曾益
|  | PC3 | Windows10 | CPU：i5-4200H 内存：8.00 GB 硬盘：500 GB 操作系统：64位 | 否 | 刘占锋
|  | PC4 | Windows7 | CPU：i5-2520M 内存：4.00 GB 硬盘：128 GB 操作系统：64位 | 否 | 肖森
|  | PC5 | Windows7 | CPU：i3-2310M 内存：6.00 GB 硬盘：740 GB 操作系统：64位 | 否 | 周志刚
|  | PC6 | Windows10 | CPU：i5-6400 内存：16.00 GB 硬盘：750 GB | 否 | 陈睿涵
|  | PC7 | Windows10 | CPU：i5-8250U 内存：8.00 GB 硬盘：1048 GB 操作系统：64位 | 否 | 罗嘉曦
|  | web服务端 | Windows7 | CPU：i3-2310M 内存：6.00 GB 硬盘：143 GB | 是 | 周志刚
2.2 网络构成
测试环境网络结构，拓扑图
举例说明：
2.3 环境搭建
描述环境搭建步骤或要求
1.对于java项目，配置java运行环境；
2.配置tomcat服务器；
3.配置数据库服务并启动；
4.配置项目导入项目的sql文件；
5.启动tomcat服务，关闭防火墙，在网页输入网址启动项目即可。
2.4 测试工具
所需用到的测试工具，例如Testlink,Mantis,QTP,Loadrunner等
工具 | 版本 | 生产厂家 | 是否属于关键依赖 | 提供方 | 备注
禅道 | 8.2.3 | 青岛易软天创网络科技有限公司 |  | 蜗牛学院
Note on D5: 对于软件需要写出版本, 对于硬件需要写出配置
Note on B45: 对于软件需要写出版本, 对于硬件需要写出配置

## 测试策略
3.测试策略
说明此项目将要采取哪些测手段与方法。
序号 | 功能性测试
序号 | 功能模块 | 测试目标 | 测试方法 | 优先级
1 | 界面 | 确保各功能模块界面与原型图一致，页面文本内容显示正确 | 黑盒测试 | 低
2 | 登录、培训资源、学员管理、人事管理、就业管理、企业客户、报表中心、市场营销 | 确保WoniuBoss系统功能都能正确实现，其中包括数据传输，导航，模块交互，检索等功能，时间允许需用例全覆盖需求点，时间不允许要先保证主要功能点的用例覆盖，次要功能点可部分覆盖 | 黑盒测试 | 高
非功能性测试
序号 | 测试类型 | 测试目标 | 测试手段 | 优先级
1 | 兼容性 | 通过培训资源、学员管理、人事管理、就业管理、市场营销模块中选出1-2条主要流程，在不同的浏览器、分辨率和操作系统下测试，确定系统是否兼容主流浏览器和操作系统，在不同分辨率下能否自适应 | 手工测试 | 中
2 | 安全性测试 | 各功能模块涉及操作权限的，设置测试用例用于验证系统的权限设置达到了要求 | 手工测试 | 高

## 测试风险评估
4、测试风险评估与预防措施
编号 | 风险描述 | 风险等级 | 风险来源 | 产生阶段 | 预防措施 | 对策责任人 | 提出人 | 提出时间 | 关闭时间 | 备注
1 | 软件需求规格说明书分析有偏差导致测试需求说明书分析有误。 | 高 | 软件环境 | 测试需求分析阶段 | 与需求人员进行沟通，明确需求。 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04
2 | 人员变动导致测试工作不能按时按量完成 | 高 | 人员变动 | 测试阶段 | 提前做好人员流动的相应准备，保证项目能顺利进行。 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04
3 | 测试人员对流程不熟悉导致项目周期变长 | 高 | 业务及系统熟悉程度 | 测试阶段 | 提前熟悉测试项目的流程。 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04
4 | 环境搭建失败导致无法及时进行测试工作 | 高 | 软件环境 | 测试阶段 | 提前对搭建的测试环境进行检查，保证测试环境正常运行 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04
5 | 测试数据准备不充分导致无法及时完成测试工作 | 中 | 测试环境 | 测试阶段 | 提前检查测试数据保证数据完整充分。 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04
6 | 测试用例覆盖率不完全，导致软件部分功能没有进行测试 | 高 | 测试环境 | 测试阶段 | 严格按照测试需求说明书进行测试用例的编写，保证测试用例100%覆盖。 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04
7 | 测试时间不足导致测试工作不能按时完成 | 中 | 测试环境 | 测试阶段 | 按照测试用例的优先级进行测试，优先级越高越先进行测试工作。 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04
8 | 硬件资源不足或者损坏导致测试工作不能正常进行 | 高 | 硬件环境 | 测试阶段 | 提前对测试工作所需要的硬件资源进行准备，应该备有相应的硬件设备。 | 周志刚 | 何曾益 | 2019-07-04