## 封面
测试计划
当前版本 | 1.0
文档编号 | Woniuboss_v3.5_testplan_1.0
总页数 | 9 | 正文页数 | 7
编制人 | 周志刚、陈睿涵 | 评审人 | 周志刚、陈睿涵、刘占峰、何增益、洪建、罗嘉曦
编制日期 | 2019-07-03 | 评审日期 | 2019-07-04

## 目录
目 录
| 序号 | 工作表名称
| 1 | 组织形式
| 2 | 测试范围
| 3 | 测试通过与失败的标准
| 4 | 测试挂起恢复条件
| 5 | 测试进度人力分布计划
| 6 | 测试成果物目录
| 7 | 本计划审批意见

## 组织形式
组织形式
此项目测试涉及人员及其职责描述
序号 | 姓名 | 岗位 | 职责 | 时间（人天） | 联系方式
1 | 周志刚 | 测试主管 | 负责项目的整体测试工作安排，包含测试计划及方案（计划进度）、测试环境配置；人事管理，就业管理 模块需求分析、测试用例实现、测试用例执行、缺陷报告、测试报告、各阶段评审 | 5 | 18349197218
2 | 洪建 | 测试组长 | 协助项目主管完成项目测试工作，包含测试计划及方案（测试策略）；培训资源模块需求分析、测试用例实现、测试用例执行、各阶段评审 | 5 | 17760578421
3 | 刘占峰 | 测试工程师 | 协助项目组长完成项目测试工作，包含测试计划及方案（测试环境）、学员管理 （班级管理，课程安排，学员请假）模块需求分析、测试用例实现、测试用例执行、各阶段评审 | 5 | 18584172393
4 | 何增益 | 测试工程师 | 完成测试工作，包含测试计划及方案（项目测试风险评估）；市场营销模块需求分析、测试用例实现、测试用例执行、各阶段评审 | 5 | 19102639795
5 | 陈睿涵 | 测试工程师 | 完成测试工作，包含测试计划及方案（组织形式）；企业客户，登录、界面，报表中心需求分析、测试用例实现、测试用例执行、各阶段评审 | 5 | 15735105890
6 | 罗嘉曦 | 测试工程师 | 完成测试工作，包含测试计划及方案（测试范围）、学员管理 （基本信息，阶段评测）模块需求分析、测试用例实现、测试用例执行、各阶段评审 | 5 | 18428387434

## 测试范围
测试范围
说明此项目要考虑哪些测试类型，并明确相关模块的关系。
功能性测试
| 序号 | 功能项 |  | 重要级别 | 备注
|  | 系统测试模块 | 系统测试子模块
| 1 | 登录 | 密码修改 | 中 | 需要测试
|  |  | 解密 | 中 | 需要测试
|  |  | 导航栏隐藏与显示 | 中 | 需要测试
| 2 | 培训资源 | 培训资源 | 高 | 需要测试
|  |  | 转交资源 | 高 | 需要测试
|  |  | 分配资源 | 高 | 需要测试
| 3 | 学员管理 | 基本信息 | 高 | 需要测试
|  |  | 今日考勤 | 高 | 需要测试
|  |  | 逐个点名 | 高 | 需要测试
|  |  | 批量考勤 | 高 | 需要测试
|  |  | 抽查点名 | 高 | 需要测试
|  |  | 今日晨考 | 高 | 需要测试
|  |  | 录入晨考成绩 | 高 | 需要测试
|  |  | 晨考记录 | 高 | 需要测试
|  |  | 阶段评测 | 高 | 需要测试
|  |  | 班级管理 | 高 | 需要测试
|  |  | 课程安排 | 高 | 需要测试
|  |  | 学员请假 | 高 | 需要测试
| 4 | 人事管理 | 员工管理 | 高 | 需要测试
| 5 | 就业管理 | 技术面试 | 高 | 需要测试
|  |  | 转就业后 | 高 | 需要测试
| 6 | 企业客户 | 新增企业 | 高 | 需要测试
|  |  | 搜索企业 | 高 | 需要测试
|  |  | 修改企业信息 | 高 | 需要测试
| 7 | 报表中心 | 咨询部 | 高 | 需要测试
|  |  | 电销部 | 高 | 需要测试
|  |  | 市场部 | 高 | 需要测试
|  |  | 教学部 | 高 | 需要测试
| 8 | 市场营销 | 上传专属 | 高 | 需要测试
|  |  | 新增网络资源 | 高 | 需要测试
非功能性测试
| 序号 | 被测特性 |  | 被测模块 | 备注
| 1 | 易用测试 |  | 培训资源、学员管理、人事管理、就业管理、市场营销 | 需要测试
| 2 | 安全性测试 |  | 各功能模块 | 需要测试
3

## 测试通过与失败的标准
测试通过与失败的标准
1 通过标准
1）系统测试执行对需求达到覆盖100%
2）系统功能测试，测试用例100%执行
3）缺陷修复率达80%及以上，且无致命及严重级别的缺陷未修复
2 失败标准
上述通过标准不满足通过条件中的任意一条。

## 测试挂起恢复条件
测试挂起的标准及恢复的必要条件
1）如果测试过程中发生致命问题，导致50％用例堵塞无法执行，需要将测试挂起。待导致堵塞的问题被修复后，恢复测试。
2）如果高优先级用例未能100%执行，需要将测试挂起。等导致堵塞的问题被修复，并通过了回归测试后，恢复测试。
3）不断的修改、变更版本引起部分结果失效（因为无法保证在一个前后一致的版本上进行测试）需要将测试挂起。 待开发自检确定测试版本，且通过了回归测试后，回复测试。
4）如果项目因外界因素导致进展受阻，由项目经理批复后挂起，待项目经理通知重启后恢复测试。

## 测试进度人力分布计划
测试进度人力分布计划
计划编制原则：
1.尽量准确预估整个测试活动所需的人力和持续时间
2.将一个阶段分成若干个能进行有效的监控的小阶段
3.计划结构和进度须清晰明了，便于阅览、检查。
序号 | 任务 | 负责人 | 检查人 | 2019年7月2日-2019年7月6日
10小时/天
| 测试启动阶段 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 环境配置 | 周志刚
2 | 需求分析 | 周志刚
3 | 需求评审 | 周志刚
| 测试计划与设计阶段 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
4 | 系统测试计划编写 | 周志刚
5 | 系统测试方案编写 | 周志刚
6 | 系统测试计划和方案评审 | 周志刚
| 测试实现阶段 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 | 企业客户、登录、界面、报表中心几个模块的用例编写 | 陈睿涵
8 | 培训资源模块的用例编写 | 洪建
9 | 学员管理（班级管理，课程安排，学员请假）模块的用例编写 | 刘占峰
10 | 学员管理（基本信息，阶段评测）模块的用例编写 | 罗嘉曦
11 | 人事管理、就业管理模块的用例编写 | 周志刚
12 | 市场营销模块的用例编写 | 何增益
13 | 用例评审 | 周志刚
| 测试执行阶段 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
14 | 配置环境 | 周志刚
15 | 企业客户、登录、界面、报表中心几个模块的用例测试执行 | 陈睿涵
16 | 培训资源模块的用例测试执行 | 洪建
17 | 学员管理（班级管理，课程安排，学员请假）模块的用例测试执行 | 刘占峰
18 | 学员管理（基本信息，阶段评测）模块的用例测试执行 | 罗嘉曦
19 | 人事管理、就业管理模块的用例执行 | 周志刚
20 | 市场营销模块的用例测试执行 | 何增益
21 | 新一轮企业客户、登录、界面、报表中心几个模块的用例测试执行 | 陈睿涵
22 | 新一轮培训资源模块的用例测试执行 | 洪建
23 | 新一轮学员管理（班级管理，课程安排，学员请假）模块的用例测试执行 | 刘占峰
24 | 新一轮学员管理（基本信息，阶段评测）模块的用例测试执行 | 罗嘉曦
25 | 新一轮人事管理、就业管理模块的用例执行 | 周志刚
26 | 新一轮市场营销模块的用例测试执行 | 何增益
27 | 生成缺项报告 | 周志刚
| 若有突发事件则事件驱动处理（协商） |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
28 | 组内总结 | 周志刚
29 | 编写系统测试报告 | 周志刚

## 测试成功物目录
测试交付物清单
序号 | 成果物名称
1 | 《Woniuboss_v1.0系统需求分析》
2 | 《Woniuboss_v1.0系统测试计划》
3 | 《Woniuboss_v1.0系统测试方案》
4 | 《Woniuboss_v1.0系统测试用例》
5 | 《Woniuboss_v1.0系统测试缺陷记录》
6 | 《Woniuboss_v1.0系统测试报告》

## 本计划审批意见
本计划审批意见
（1）机构的领导审批机构培训计划。
（2）项目经理审批项目培训计划。
审批意见：
测试计划符合项目要求，评审通过。
签字 日期